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Паспорт
муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление финансов и экономики Администрации               Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия

	Цель муниципальной программы
	Содействие развитию экономического потенциала Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия через создание благоприятных условий для развития субъектов малого                         и среднего предпринимательства.

	Задачи муниципальной программы
	Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Деление на подпрограммы не предусмотрено.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2023-2028 годы


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 8 786 200,00, из них средства:
- республиканского бюджета – 4 470 000,00;
- районного бюджета – 4 316 200,00;  
в том числе по годам:
2023 год – 3 205 000,00, из них средства:
- республиканского бюджета – 1 500 000,00,
- районного бюджета – 1 705 000,00;
2024 год –3 643 000,00, из них средства:
- республиканского бюджета – 1 500 000,00,
- районного бюджета – 2 143 000,00;
2025 год – 1 602 200,00, из них средства:
- республиканского бюджета – 1 470 000,00,
- районного бюджета – 132 200,00;
2026 год – 112 000,00, из них средства:
- районного бюджета – 112 000,00;
2027 год – 112 000,00, из них средства:
- районного бюджета – 112 000,00;
2028 год – 112 000,00, из них средства:
- районного бюджета – 112 000,00.


	Конечные результаты реализации муниципальной программы
	- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения до 26 ед.;
- рост объема поступлений налогов                              на совокупный доход в консолидированный бюджет Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, до 32 250,00 тыс. руб.;
- рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого                  и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства до 148 услуг ежегодно.




Текстовая часть муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
 в Усть-Абаканском районе»

1. Цели и задачи муниципальной программы

Программа соответствует основным направлениям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Малое и среднее предпринимательство оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, создание новых рабочих мест и новых производств.
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды, является динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов в районе.
В Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2023 г. действует 163 юридических лица, из них 12 малых предприятий, 1 среднее и 150 микропредприятий. Количество индивидуальных предпринимателей, числящихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 67 человек, и по состоянию на 01.01.2023 г. составило 1071 единиц, из них малых предприятий - 19, средних - 2, микропредприятий - 1050, из которых 156 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составляет 260,4 ед. 
Основная часть малых предприятий функционирует в рп Усть-Абакан. Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах района связано с уровнем платежеспособного спроса                           и другими факторами, сдерживающими его развитие.
Изменить ситуацию в развитии малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, возможно лишь при активной целенаправленной государственной поддержке.
Целью муниципальной программы является содействие развитию экономического потенциала Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия через создание благоприятных условий для развития субъектов малого   и среднего предпринимательства.
Задачей муниципальной программы является развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации задачи муниципальной программы создан Центр поддержки предпринимательства для оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными видами деятельности Центра поддержки предпринимательства являются:
1.	информационное сопровождение деятельности субъектов малого                           и среднего предпринимательства;
2.	иные консультационные услуги в целях содействия развитию предпринимательской деятельности;
3.	проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, форумов, круглых столов;
4.	организация и проведение районных конкурсов («Предприниматель года» и другие).
Средства на организацию и проведение конкурсов предоставляются                  на основании постановления Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии направляются на возмещение затрат по организации и проведению конкурса, в том числе на поощрение победителей и участников (приобретение ценных подарков, благодарственных писем, грамот, живых цветов);
5.	предоставление грантов в форме субсидий.
Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется на основании порядков, утвержденных постановлением Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия:
- субъектам молодежного предпринимательства, зарегистрированным                     и осуществляющим свою деятельность на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия;
- субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

2. Описание рисков реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, которые могут повлиять на достижение поставленной цели, а именно:
- экономические риски определяют возможность неполного получения запланированного экономического эффекта в ходе реализации муниципальной программы.
 - финансовые риски в течение планируемого периода определяют возможность непредсказуемого изменения объема финансовых средств, выделяемых                             на реализацию муниципальной программы. Причинами их возникновения являются экономическая нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств                                 и недофинансирование отрасли в районе.
- административные риски определяют возможность неэффективного использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, приводящей  к нарушению реализации муниципальной программы, невыполнению ее целей и задач.
Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться ежеквартальный контроль реализации основного мероприятия муниципальной программы                         и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

Приложение 1
к текстовой части муниципальной
программы «Развитие субъектов малого                и среднего предпринимательства                                  в Усть-Абаканском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
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	начало
	окончание
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»

	Основное мероприятие 1.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в                                   Усть-Абаканском районе»
	Управление
финансов и
экономики Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	2023
	2028
	- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения до 26 ед.;
- рост объема поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, до 32 250,00 тыс. руб.;
- рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства до 148 услуг ежегодно

	
	

	Мероприятие 1.1. Иные мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
	Управление
финансов и
экономики Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	2023
	2028
	
	Организация и проведение районных конкурсов («Предприниматель года» и другие);                                                                                          Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, «голубых огоньков» и  других мероприятий;                                                                                              Содействие субъектам  малого и среднего предпринимательства в проведении конкурсов муниципального, регионального, межрегионального значения.
	1,2,3

	Мероприятие 1.2.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства
	Управление
финансов и
экономики 
	2023
	2024
	
	Возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.
	1,2,3

	Мероприятие 1.3.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления грантов в форме субсидий
	Управление
финансов и
экономики 
	2023
	2024
	
	Возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.
	1,2,3

	Мероприятие 1.4.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства (софинансирование)
	Управление
финансов и
[bookmark: _GoBack]экономики 
	2023
	2024
	
	Софинансирование на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
 е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.
	1,2,3

	Мероприятие 1.5.
Предоставление грантов субъектам молодежного предпринимательства и участникам специальной военной операции

	Управление
финансов и
экономики Администрации Усть-Абаканского муниципальногорайона Республики Хакасия
	2023
	2028
	
	Грант на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.
	1,2,3

	Мероприятие 1.6.
Предоставление грантов субъектам молодежного предпринимательства и участникам специальной военной операции (софинансирование)

	Управление
финансов и
экономики Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	2023
	2028
	
	Софинансирование затрат на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на:  а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
 е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.
	1,2,3



	Приложение 2 
 к текстовой части муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Усть-Абаканском районе



7. Перечень целевых показателей муниципальной программы

	[bookmark: page2][bookmark: page3]№
п/п
	Показатель

	Ед.
изм
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: Содействие развитию экономического потенциала муниципального образования Усть-Абаканский район через создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

	Задача: развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

	1
	Объем поступлений налога на совокупный доход в консолидированный бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. руб. ежегодно)
	тыс. руб.
	
32 000,00
	
32 050,00

	
32 100,00

	
32 150,00

	
32 200,00

	
32 250,00


	2
	Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказанных услуг ежегодно)
	
ед
	
135
	
137
	
141
	
143
	
146
	
148

	3
	Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек в муниципальном образовании Усть-Абаканский 
район (единиц ежегодно)
	ед.
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0

	4



	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения (единиц)
	
ед.
	

	
25,0
	
25,0
	
25,0
	
26,0
	
26,0







































                                                                                                                                                                        Приложение 3 
                                                                                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                        «Развитие субъектов малого
                                                                                                                                                                        и среднего предпринимательства                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        в Усть-Абаканском районе»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

	Статус № п/п
	Наименование муниципальной программы,              основные мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей
	Основные направления реализации

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в                                   Усть-Абаканском районе»
	Всего по муниципальной программе,                                                             в том числе:
	3 205 000,00
	3 643 000,00
	1 602 200,00
	112 000,00
	112 000,00
	112 000,00
	 

	
	
	Республиканский бюджет 
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 470 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	Районный бюджет
	1 705 000,00
	2 143 000,00
	132 200,00
	112 000,00
	112 000,00
	112 000,00
	 

	
	
	Управление финансов и экономики Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее - УФиЭ) 
	3 205 000,00
	3 643 000,00
	1 602 200,00
	72 000,00
	112 000,00
	112 000,00
	 

	
	
	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее -УКМПСТ)
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	 

	Основное мероприятие 1 
	Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
	 
	3 205 000,00
	3 643 000,00
	1 602 200,00
	112 000,00
	112 000,00
	112 000,00
	 

	Мероприятие 1.1
	Иные мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
	УФиЭ
	174 000,00
	112 000,00
	102 200,00
	72 000,00
	112 000,00
	112 000,00
	Организация и проведение районных конкурсов («Предприниматель года» и другие);                                                                                          Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, «голубых огоньков» и  других мероприятий;                                                                                              Содействие субъектам  малого и среднего предпринимательства в проведении конкурсов муниципального, регионального, межрегионального значения;                                                                         Организация и проведение торжественного мероприятия в честь празднования Дня российского предпринимательства.

	
	
	УКМПСТ
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.2
	Предоставление грантов  действующим субъектам малого и среднего предпринимательства
	УФиЭ
	1 500 000,00
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Грант на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.


	Мероприятие 1.3
	Предоставление грантов  субъектам молодежного предпринимательства
	УФиЭ                   (республиканский бюджет)
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Грант на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.


	Мероприятие 1.4
	Предоставление грантов  субъектам молодежного предпринимательства (софинансирование)
	УФиЭ
	31 000,00
	31 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Софинансирование затрат на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на:  а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
 е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.

	Мероприятие 1.5
	Предоставление грантов  субъектам молодежного предпринимательства и участникам специальной военной операции
	УФиЭ                (республиканский бюджет)
	0,00
	0,00
	1 470 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Грант на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на: а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.

	Мероприятие 1.6
	Предоставление грантов  субъектам молодежного предпринимательства и участникам специальной военной операции (софинансирование)
	УФиЭ
	0,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Софинансирование затрат на возмещение понесенных затрат и финансового обеспечения следующих планируемых расходов на:  а) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); б) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; в) приобретение оргтехники, оборудования; г) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; д) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
 е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; ж) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; з) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); и) оформление результатов интеллектуальной деятельности; к) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; л) обучение, стажировка заявителя и работников заявителя по программам, связанным с реализацией проекта.








